## Cronograma
Etapas do Projeto (perspectiva da Produtora CompSoc) |  | Etapas do Projeto (perspectiva das equipes de trabalho)
Fase | Data | Atividades | Prazo (semana*) | Início | Fim
Início do Acompanhamento | 2015-12-01 | Entrega de cronograma de atividades | 1 | 2015-11-26 | 2015-12-01
Definição dos PTAs | 2015-12-08 | Levantar um documento com requisitos, protótipo das telas e esquema de Casos de Uso | 1 | 2015-12-01 | 2015-12-08
MPRA – Rodada 1 | 2015-12-15 | Escolher tecnologias, plataformas e frameworks. Preparar o ambiente de desenvolvimento. | 1 | 2015-12-08 | 2015-12-15
Recesso | 2015-12-22 |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-22
Recesso | 2015-12-29 |  |  | 2015-12-22 | 2015-12-29
MPRA – Rodada 2 | 2016-01-05 | Pesquisar sobre HTML, CSS, Bootstrap e boas práticas no GitHub. | 1 | 2015-12-29 | 2016-01-05
MPRA – Rodada 3 | 2016-01-12 | Pesquisar sobre HTML, CSS e Bootstrap e começar a criar a estrutura visual da página. | 1 | 2016-01-05 | 2016-01-12
MPRA – Rodada 4 | 2016-01-19 | Finalizar a criação de toda a estrutura visual da página. | 1 | 2016-01-12 | 2016-01-19
MPRA – Rodada 5 | 2016-01-26 | Pesquisar sobre Orchestrate, JSON e banco de dados. | 1 | 2016-01-19 | 2016-01-26
MPRA – Rodada 6 | 2016-02-02 | Estruturar o back-end e o banco de dados para coletar os dados do formulário. | 1 | 2016-01-26 | 2016-02-02
Recesso | 2016-02-09 | Pesquisar sobre Javascript e implementar funções básicas. | 1 | 2016-02-02 | 2016-02-09
MPRA – Rodada 7 | 2016-02-16 | Pesquisar sobre Javascript e começar implementar sistema de formulário. | 1 | 2016-02-09 | 2016-02-16
MPRA – Rodada 8 | 2016-02-23 | Finalizar sistema de formulário e implementar o sistema de login. | 1 | 2016-02-16 | 2016-02-23
Apresentação/Pitching dos grupos | 2016-03-01 |  |  | 2016-02-23 | 2016-03-01
Roda de Avaliação do curso | 2016-03-08 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-08
Comemoração dos resultados e planos futuros | 2016-03-15 |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-15
Formulas:
Data = [Data, row above]+7
Fim = [Fim, row above]+7

## Produtora Banco
Produtora Computadores e Sociedade | Quantidade | Unidade
Moeda | cookie | ck$
Criação (chute) do Lastro
Disponibilidade para trabalho oficial | 4 | horas
Duração do curso | 12 | semanas
Estudantes | 27 | unidade
Lastro | 1296 | ck$
Por estudante | -48 | ck$
Empréstimo de conhecimento pedagógico | -12
Empréstimo por colaboração | -10
Acordo (valor) do curso | -70
Lista de demandas
Sprint (Scrum) MPRA (CPCD) | 10 | etapas
Cada etapa | 4.8 | ck$
Etapas pedagógicas | 12 | ck$
Colaboração | 10
Valor total das demandas | 70

## Planilha3
TED talks