MDI - **MANEIRAS DIFERENTES E INOVADORAS**

**Cultura Social** e Buffet **SalDoce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pergunta** | **Ações** | **Data** | **Responsável** |
| Como conseguir dinheiro?Como conseguir espaço? | 1. Investimento inicial (venda de quentinhas)
 | 29/06/2016 | Fernanda e Mayara. |
| 1. Evento livre de amostra do projeto conjunto a um bazar.
 | 10/07/2016 | Todos do grupo. |
| 1. Articular com responsáveis do CE Monteiro de Carvalho para usar a estrutura.
 | 04/07/2016 | Victtoria Vaccihi e Giullia Nogueira. |
| 1. Articular com responsáveis de comunidade a fim de espaço para as oficinas.
 | 03/07/2016 | Cristiano, Daniele Matoso, Daniele Gomes e Thaynara. |
| Como Divulgar? | 1. Panfletos, camisas (Dimona – Gráfica).
 | 03/07/2016 | Daniele Gomes e Giullia. |
|  | 1. Redes sociais e site próprio.
 | 29/06/2016 | Vitória Rodrigues, Frankie e Thaisy. |
| Como realizar as oficinas? | 1. Trabalho voluntário dos próprios integrantes do projeto.
 | 15/01/2017 | Frankie, Lucas, Gabrielle e Thaynara. |
|  | 1. Conseguir equipamentos, roupa, etc, através de patrocínios (lojas de esportes).
 | 20/09/2016 | Frankie e Mayara |
| Como conciliar o buffet com o projeto social? | 1. O buffet vai ajudar financeiramente o projeto e fornecer comida para as refeições que serão oferecidas.
 | 20/11/2016 | Daniele Gomes, Giullia, Fernanda, Mayara, Thaisy. |
|  | 1. O projeto vai ajudar o buffet com mão de obra e com divulgação.
 | 20/11/2016 | Cristiano, Frankie, Gabrielle, Daniele Matoso, Lucas Biller, Thaynara, Victtoria e Vitória Rodrigues. |